## Instrução de Uso
Instrução para utilização da Planilha de Contagem
1) Na aba "Resumo" indicar o tipo de contagem e o tipo de atividade a ser realizada através das opções pré listadas. Utilize as respectivas abas "AFP - Detalhada", "AFP - Estimativa" ou "Indicativa" dependendo da contagem.
- O tipo de atividade define qual a tabela de distribuição de esforço será utilizada no cálculo final.
- Propósito da Contagem:
Uma medição de tamanho funcional é feita para fornecer uma resposta a um problema do negócio, e é o problema de negócio que determina o propósito.
O propósito é o objetivo pelo qual a contagem é realizada. Determina o tipo de contagem de ponto de função e o escopo da contagem necessária para obter a resposta ao problema de negócios sob investigação.
- Escopo da Contagem:
O escopo da contagem define o conjunto dos Requisitos Funcionais do Usuário que serão incluídos na contagem de pontos de função. Deve ser informado quais funcionalidades, requisitos ou casos de uso que serão incluídas na contagem de pontos de função.
2) Nas abas "AFP - Detalhada", "AFP - Estimativa" e "AFP - Indicativa", devem ser preenchidos os campos:
- Release com o respectivo número da release correspondente ao Requisito; na coluna "Release"
- Módulo com o respectivo número do módulo correspondente ao Requisito ; na coluna "Módulo"
- O número do Requisito Ex: "UC01"; na coluna "Requisito"
- O detalhamento das ações do requisito; na coluna "Processos Elementares"
* Selecionar o "tipo" entre a seleção pré listada
3) Na aba "AFP - Detalhada" deverá ser selecionado o "tipo do projeto", além da informação dos dados elementares (coluna "DER") e dos registros lógicos, para as funções de dados, ou dos arquivos referenciados, para as funções de transação (coluna "RL/AR").
* preenchido os campos:
- Preechimento após contagem da colunas "DER" e "AR/TR" com os respectivos valores
4) Na aba Redução de Prazo será apresentada a distribuição do esforço em dias por fases, dado um prazo obtido pelo tamanho funcional. Necessário informar versão do Roteiro de Métricas SISP, Tipo do Prazo (Dias úteis ou corridos), Tipo do Projeto, Complexidade do projeto, Tamanho em PF e Data de início. Ainda nesta aba, caso exista a necessidade de redução do prazo, informar os dados já mencionados e também a Data Limite para conclusão. A partir desta informação serão apresentados a nova distribuição do esforço e o novo tamanho funcional considerando a porcentagem de redução desejada.
5) Na aba "Fundamentação" será fundamentada a contagem a partir do link das telas, quando couber justificativa
6) Na aba " Esforço" será preenchido da coluna "A" "Requisitos" os mesmos UC's relacionados na coluna "Requisito" da aba utilizada na contagem Ex: UC01

## Resumo
Template V.1.6 | Contagem de Pontos de Função
Identificação
O.S.: |  |  | Tipo de Atividade: | Desenvolvimento ou Manutenção
Tipo de Contagem: |  |  | Aplicação:
Elaborador da contagem: | Métricas Basis |  | Data da Contagem:
Revisor da contagem: |  |  | Data da Revisão:
Propósito da Contagem
Escopo da Contagem
Quadro Resumo |  |  | Projeto de Desenvolvimento e Manutenção
Arquivo de Interface Externa (AIE) |  |  | Distribuição de Esforço por Fase do Projeto (conforme item 6.1.2.1 do SISP 2.0)
Arquivo Lógico Interno (ALI)
Consulta Externa (CE) |  |  | Engenharia de Requisitos |  | 25%
Entrada Externa (EE) |  |  | Design e Arquitetura |  | 10%
Saída Externa (SE) |  |  | Implementação |  | 40%
INM |  |  | Testes |  | 15%
INM – Serviço |  |  | Homologação |  | 5%
Total (A) |  | 0 | Implantação |  | 5%
|  |  | Percentual de Esforço (E) |  | 100%
Total Scope Creep |  | ------ | Quantidade Final (A) x (E1) |  | 0
|  |  | Fator de criticidade |  | 1
|  |  | Quantidade Final Ajustada |  | 0
Note on A26: Scope Creep é a variação dos valores estimados/indicados nas contagens inicias. Variando em 35% para estimada e 50% para indicativa
Note on E27: 6.4 Fator de Criticidade de Solicitação de Serviço (SISP) Em função da criticidade e da necessidade de alocação de recursos extras para atendimento da demanda no prazo estipulado pelo cliente, será adotado um Fator de Criticidade de 1,35 (um vírgula trinta e cinco), que deverá ser multiplicado pelo tamanho funcional da demanda considerada crítica, de modo a remunerar adequadamente o aumento do esforço de atendimento. Este fator é considerado para demandas que devem ser atendidas em finais de semana, feriados e fora do horário comercial. Entende-se como horário comercial o horário de 08:00 às 18:00 h, horário de Brasília.
Note on G27: Variação: 1 a 1,35

## AFP - Detalhada
Template V.1.6 |  | Contagem de Pontos de Função Contagem Detalhada
Elaborador da contagem:
Data da Contagem:
Quantidade de Pontos de Função: |  |  | 0,0 | [5 empty] | Revisor da contagem:
Data da Revisão:
ID | Tipo Projeto | Fator Ajuste | Item PT | Release | Módulo | Requisito | Processos elementares | Qtd | Tipo | DER | RL/AR | Tipo (Q/%) | C_T | C_D | Complexidade | PF_T | PF_D | PF | Fund.
Só inserir linhas depois desta.
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
Só inserir linhas antes desta.
[15 empty] | Tamanho Funcional |  | 0 | 0
Note on A8: Número sequencial do item da contagem.
Note on T8: Item (Fundamentação) na qual a contagem se baseou

## INM - Detalhada
0 |  | Serviços – Itens Não Mensuráveis – 8.7 TR Detalhada
Elaborador da contagem:
Data da Contagem:
Quantidade de Pontos de Função: |  | 0,0 | [8 empty] | Revisor da contagem:
Data da Revisão:
[5 empty] | Estimado |  |  |  | Executado |  |  |  | Valor Final
ID | Tipo Serviço | Item PT | Requisito | Descrição Serviço | Tam. Equipe (TEp) | Horas/Mês Execut. p/ Recurso (HrM) | Produtividade (PHRp) | PF Previsto (PFp) | Tam. Equipe (TEe) | Horas/Mês Execut. p/ Recurso (HrM) | Produtividade (PHRe) | PF Executado (PFe) | Índice (Ia/Id/Ig) | Índice Prod. (IPr) | Valor Final (VF)
Só inserir linhas depois desta.
Só inserir linhas depois desta.
[14 empty] | PF Total | 0
Note on A10: Número sequencial do item da contagem.
Note on B10: Verificar a descrição sobre os tipos de manutenção na aba Tipo Projeto

## AFP - Estimativa
Template V.1.6 |  | Contagem de Pontos de Função Contagem Estimada
Elaborador da contagem:
Data da Contagem:
Quantidade de Pontos de Função: |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Revisor da contagem:
Data da Revisão:
ID | Tipo Projeto | Fator Ajuste | Item PT | Release | Módulo | Requisito | Processos elementares | Qtd | Tipo | PF | Fund. | Tipo (Q/%)
Só inserir linhas depois desta.
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Só inserir linhas antes desta.
0

## UST (hidden)
Template V.1.6 |  |  |  |  | Contagem de Unidade de Serviço Técnico - UST
Quantidade de UST: |  | 0,0 |  |  |  | Elaborador da contagem:
Data da Contagem:
Quantidade UST em PF: |  | 0,0 |  |  |  | Revisor da contagem:
Data da Revisão:
ID | Item Catálogo | Complexidade | Horas | Item PT | Requisito | Descrição do Serviço Técnico / Atividade | Desenvolvimento |  | Fund.
[7 empty] | UST | PF
Só inserir linhas depois desta.
Só inserir linhas antes desta.
[6 empty] | Tamanho Total UST: | 0 | 0
Tamnho UST em PF:
Note on B8: Número sequencial do item da contagem.
Note on L8: Item (Fundamentação) na qual a contagem se baseou

## INM - Estimativa
Template V.1.6 |  |  | Serviços – Itens Não Mensuráveis – 8.7 TR Estimada
Elaborador da contagem:
Data da Contagem:
Quantidade de Pontos de Função: |  |  | 0,0 |  |  | Revisor da contagem:
Data da Revisão:
ID | Tipo Serviço | Deflator | Item PT | Requisito | Descrição Serviço | Tam. Equipe (TEp) | Horas/Mês Execut. p/ Recurso (HrM) | Produtividade (PHRp) | PF Previsto (PFp) | PF Ajustado
Só inserir linhas depois desta.
Só inserir linhas depois desta.
[8 empty] | PF Total |  | 0
Note on A9: Número sequencial do item da contagem.
Note on B9: Verificar a descrição sobre os tipos de manutenção na aba Tipo Projeto

## AFP - Indicativa
Template V.1.1 |  |  |  | Contagem de Pontos de Função Contagem Indicativa
Elaborador da contagem:
Data da Contagem:
Quantidade de Pontos de Função: |  |  |  | 0,0 | Revisor da contagem:
Data da Revisão:
ID | Item PT | Release | Módulo | Requisito | Arquivos Lógicos | Desenvolvimento |  | Fund.
[6 empty] | Tipo | PF
Só inserir linhas depois desta.
Só inserir linhas antes desta.
[5 empty] | Tamanho Funcional Indicativo: |  | 0
Note on A8: Número sequencial do item da contagem.
Note on J8: Item (Fundamentação) na qual a contagem se baseou

## Fundamentação
Template V.1.6 |  | Contagem de Pontos de Função Fundamentação
Fundamentação da Contagem
ID | Título | Imagem Tela / Link documentação / Justificativa
1
2

## Redução de Prazo
Template V.1.6 |  | Contagem de Pontos de Função - SISP 2.0 Distribuição de Esforço/ Redução de Prazo
DISTRIBUIÇÃO DE PRAZO DE PROJETO | [6 empty] | Prazo até 99 PF |  | REDUÇÃO DE PRAZO
P1 - Informe o tipo de Prazo (Úteis/Corridos): |  |  |  |  | Úteis |  | Tamanho do Projeto | Dias Úteis | DESCRIÇÃO |  |  | VALORES
P3 - Informe Tipo do Sistema: |  |  |  |  | Sistema OO | Expoente t para o Tipo: |  |  | Data limite desejada
[6 empty] | 0.36 |  | Complex. Baixa | Prazo desejado p/conclusão (dias) |  |  | Informe PF
P4 - Informe a complexidade do projeto: |  |  |  |  | Projetos com até 99 PF |  | Até 10 PF | 10 | Taxa de redução do prazo-projeto |  |  | -
P5 - Informe o tamanho do Projeto em PF: | [6 empty] | De 11 PF a 20 PF | 20 |  |  |  | SISP | LINEAR
Fases do Projeto |  | % SISP | % OS | Dias | Cronograma |  | De 21 PF a 30 PF | 30 | Taxa de aumento de esforço |  |  | - | -
[5 empty] | Início | Fim | De 31 PF a 40 PF | 40 | Índice multiplicador de esforço |  |  | - | -
Engenharia de Requisitos |  | 25% | 25% | ERRO |  | - | De 41 PF a 50 PF | 50 | Novo Tamanho Funcional (PF) |  |  | - | -
Arquitetura & Design |  | 10% | 10% | ERRO | - | - | De 51 PF a 60 PF | 60 | CRONOGRAMA COM REDUÇÃO DE PRAZO
Implementação |  | 40% | 40% | ERRO | - | - | De 61 PF a 70 PF | 70 | Fases do Projeto | % OS | Dias | Data Início | Data Fim
Testes |  | 15% | 15% | ERRO | - | - | De 71 PF a 85 PF | 88 | Engenharia de Requisitos | 25% | - | - | -
Homologação |  | 5% | 5% | ERRO | - | - | De 86 PF a 99 PF | 104 | Arquitetura & Design | 10% | - | - | -
Implantação |  | 5% | 5% | ERRO | - | - | + de 99 PF | Cálculo pela fórmula de Capers Jones: Td = V^t | Implementação | 40% | - | - | -
Informe PF | TOTAL | 100% | 100% | 0 dias |  |  |  |  | Testes | 15% | - | - | -
[9 empty] | Homologação | 5% | - | - | -
[9 empty] | Implantação | 5% | - | - | -
[12 empty] | Redução do prazo | Aumento no esforço
[12 empty] | -0.1 | 20
[12 empty] | -0.2 | 50
[12 empty] | -0.25 | 70
[12 empty] | Redução do prazo | SISP | Curva Linear
[12 empty] | -0.01 | 9.4975 | 2.6222
[12 empty] | -0.02 | 10.3367 | 5.2444
[12 empty] | -0.03 | 11.2501 | 7.8667
[12 empty] | -0.04 | 12.2442 | 10.4889
[12 empty] | -0.05 | 13.3262 | 13.1111
[12 empty] | -0.06 | 14.5038 | 15.7333
[12 empty] | -0.07 | 15.7854 | 18.3556
[12 empty] | -0.08 | 17.1803 | 20.9778
[12 empty] | -0.09 | 18.6984 | 23.6
[12 empty] | -0.1 | 20.3507 | 26.2222
[12 empty] | -0.11 | 22.149 | 28.8444
[12 empty] | -0.12 | 24.1061 | 31.4667
[12 empty] | -0.13 | 26.2363 | 34.0889
[12 empty] | -0.14 | 28.5546 | 36.7111
[12 empty] | -0.15 | 31.0779 | 39.3333
[12 empty] | -0.16 | 33.824 | 41.9556
[12 empty] | -0.17 | 36.8129 | 44.5778
[12 empty] | -0.18 | 40.0659 | 47.2
[12 empty] | -0.19 | 43.6063 | 49.8222
[12 empty] | -0.2 | 50 | 52.4444
[12 empty] | -0.21 | 51.6533 | 55.0667
[12 empty] | -0.22 | 56.2176 | 57.6889
[12 empty] | -0.23 | 61.1853 | 60.3111
[12 empty] | -0.24 | 66.5919 | 62.9333
[12 empty] | -0.25 | 70 | 65.5556
[12 empty] | -0.26 | 78.8806 | 68.1778
[12 empty] | -0.27 | 85.8509 | 70.8
[12 empty] | -0.28 | 93.4371 | 73.4222
[12 empty] | -0.29 | 101.6936 | 76.0444
[12 empty] | -0.3 | 110.6797 | 78.6667
[12 empty] | -0.31 | 120.4599 | 81.2889
[12 empty] | -0.32 | 131.1043 | 83.9111
[12 empty] | -0.33 | 142.6893 | 86.5333
[12 empty] | -0.34 | 155.298 | 89.1556
[12 empty] | -0.35 | 169.0209 | 91.7778
[12 empty] | -0.36 | 183.9564 | 94.4
[12 empty] | -0.37 | 200.2116 | 97.0222
[12 empty] | -0.38 | 217.9033 | 99.6444
[12 empty] | -0.39 | 237.1582 | 102.2667
[12 empty] | -0.4 | 258.1146 | 104.8889
[12 empty] | -0.41 | 280.9229 | 107.5111
[12 empty] | -0.42 | 305.7465 | 110.1333
[12 empty] | -0.43 | 332.7638 | 112.7556
[12 empty] | -0.44 | 362.1683 | 115.3778
[12 empty] | -0.45 | 394.1712 | 118
[12 empty] | -0.46 | 429.0021 | 120.6222
[12 empty] | -0.47 | 466.9107 | 123.2444
[12 empty] | -0.48 | 508.1692 | 125.8667
[12 empty] | -0.49 | 553.0734 | 128.4889
[12 empty] | -0.5 | 601.9456 | 131.1111
[12 empty] | -0.51 | 655.1364 | 133.7333
[12 empty] | -0.52 | 713.0273 | 136.3556
[12 empty] | -0.53 | 776.0338 | 138.9778
[12 empty] | -0.54 | 844.6078 | 141.6
[12 empty] | -0.55 | 919.2413 | 144.2222
[12 empty] | -0.56 | 1000.4698 | 146.8444
[12 empty] | -0.57 | 1088.8761 | 149.4667
[12 empty] | -0.58 | 1185.0943 | 152.0889
[12 empty] | -0.59 | 1289.8149 | 154.7111
[12 empty] | -0.6 | 1403.789 | 157.3333
[12 empty] | -0.61 | 1527.8344 | 159.9556
[12 empty] | -0.62 | 1662.8411 | 162.5778
[12 empty] | -0.63 | 1809.7776 | 165.2
[12 empty] | -0.64 | 1969.6982 | 167.8222
[12 empty] | -0.65 | 2143.75 | 170.4444
[12 empty] | -0.66 | 2333.1819 | 173.0667
[12 empty] | -0.67 | 2539.3529 | 175.6889
[12 empty] | -0.68 | 2763.7421 | 178.3111
[12 empty] | -0.69 | 3007.9594 | 180.9333
[12 empty] | -0.7 | 3273.757 | 183.5556
[12 empty] | -0.71 | 3563.0416 | 186.1778
[12 empty] | -0.72 | 3877.8888 | 188.8
[12 empty] | -0.73 | 4220.5574 | 191.4222
[12 empty] | -0.74 | 4593.5059 | 194.0444
[12 empty] | -0.75 | 4999.4098 | 196.6667
[12 empty] | -0.76 | 5441.1813 | 199.2889
[12 empty] | -0.77 | 5921.9898 | 201.9111
[12 empty] | -0.78 | 6445.2848 | 204.5333
[12 empty] | -0.79 | 7014.8207 | 207.1556
[12 empty] | -0.8 | 7634.6834 | 209.7778
[12 empty] | -0.81 | 8309.3202 | 212.4
[12 empty] | -0.82 | 9043.571 | 215.0222
[12 empty] | -0.83 | 9842.7038 | 217.6444
[12 empty] | -0.84 | 10712.4516 | 220.2667
[12 empty] | -0.85 | 11659.0545 | 222.8889
[12 empty] | -0.86 | 12689.3037 | 225.5111
[12 empty] | -0.87 | 13810.5907 | 228.1333
[12 empty] | -0.88 | 15030.9598 | 230.7556
[12 empty] | -0.89 | 16359.1665 | 233.3778

## Esforço
Template V.1.6 |  | Contagem de Pontos de Função Esforço
Produtividade (h/PFs) -----------> |  | 8
|  |  | Engenharia de Requisitos | Design e Arquitetura | Implementação | Testes | Homologação | Implantação
Requisito | Quant. PF | Total | 25% | 10% | 40% | 15% | 5% | 5%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Tipo Projeto
Identificação da Manutenção |  | Serviço e Produto UST |  |  |  |  | INM Tabela 2 TR
Tipo | Fator de Ajuste | 1 - Registro de Necessidades | Básica | Intermediária | Mediana | Alta | Item | PF | Tipo | Especificidade | Descrição
Aplicação | 1 | 2 - Atualização dos dados de necessidade ou demandas | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
Novo sistema | 1 | 3 - Geração de relatórios | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
Melhoria – Nova | 1 | 4 - Atualização de relatórios | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
Melhoria – Alterada - Basis | 0.5 | 5 - Levantamento de Necessidades de Informação | Básica | Intermediária | Mediana
Melhoria – Alterada - não Basis (sem redocumentação) | 0.75 | 6 - Parecer sobre necessidade | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
Melhoria – Alterada - não Basis (com redocumentação) | 0.9 | 7 - Estimativa de esforço HST | Básica | Intermediária
Melhoria – Excluída | 0.4 | 8 - Necessidade de usuário | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
Migração de Dados | 1 | 9 - Caso de uso | Básica
Corretiva – Basis (na garantia) | 0 | 10 - Protótipo de solução | Básica | Intermediária
Corretiva – Basis (fora da garantia) | 0.5 | 11 - Regras de negócio | Básica |  |  | Alta
Corretiva – Basis (fora da garantia com redocumentação) | 0.65 | 12 - Documento de Visão |  |  |  | Alta
Corretiva – Não Basis | 0.75 | 13 - Modelo de arquitetura de Desenvolvimento |  |  |  | Alta
Corretiva – Não Basis com redocumentação | 0.9 | 14 - Desenho de Solução (UML) |  |  |  | Alta
Mudança de Plataforma - Linguagem de Programação | 1 | 15 - Dicionário de dados |  |  | Mediana
Mudança de Plataforma - Banco de Dados Hierárquico | 1 | 16 - Estimativas | Básica | Intermediária | Mediana
Mudança de Plataforma - Banco de Dados Relacional | 0.3 | 17 - Análise de viabilidade de soluções | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
Atualização de Versão – Linguagem de Programação | 0.3 | 18 - Definição de arquitetura de referência |  |  |  | Alta
Atualização de Versão – Browser | 0.3 | 19 - Documentação da arquitetura existente |  |  | Mediana
Atualização de Versão – Banco de Dados | 0.3 | 20 - Planejamento de projeto | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
Manutenção em interface | 0.6 | 21 - Relatório de Situação de Projeto | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
Adaptação em Funcionalidades - Basis | 0.5 | 22 - Suporte a Projetos | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
Adaptação em Funcionalidades - Basis com redoc. | 0.65 | 23 - Apoio ao Controle de Projetos | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
Adaptação em Funcionalidades - Não Basis | 0.75 | 24 - Apoio ao Gerenciamento de Projetos | Básica | Intermediária
Adaptação em Funcionalidades - Não Basis com redoc. | 0.9 | 25 - Controle de Portfolio de Projetos | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
Apuração Especial – Base Dados - sem Consulta Prévia | 1 | 26 - Controle de Portfolio de Serviços | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
Apuração Especial – Base Dados – Consulta Prévia | 1 | 27 - Indicadores de desempenho | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
Apuração Especial – Base Dados – com Consulta Prévia | 0.6 | 28 - Níveis de serviço | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
Apuração Especial – Geração de Relatórios | 1 | 29 - Validação de qualidade | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
Apuração Especial – Reexecução | 0.1 | 30 - Riscos | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
Atualização Dados | 0.1 | 31 - Planejamento de Metodologia | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
Desenv., Manutenção e Publicação de Páginas Estáticas | 0.6 | 32 - Adequação metodológica | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
Verificação Erros (documentação de teste inexistente) | 0.2 | 33 - Validação de aplicação de metodologia | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
Verificação Erros (documentação de teste existente) | 0.15 | 34 - Apostila | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
Pontos Função Teste | 0.15 | 35 - Manual | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
Manutenção de Componente Interno Reusável | 1 | 36 - Documentação do Sistema | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
|  | 37 - Curso presencial | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
|  | 38 - Workshop | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
|  | 39 - Treinamento automatizado | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
|  | 40 - Treinamento áudio visual | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
|  | 41 - Apoio para atendimento de usuários ' | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
|  | 42 - Resultado de pesquisa | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
|  | 43 - Levantamento de processos | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
|  | 44 - Documentação de Processos | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
|  | 45 - Melhoria de Processos | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
|  | 46 - Análise e Controle de Processos | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
|  | 47 - Automação de processos | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
|  | 48 - Elaboração de artefatos ou instrumentos de suporte para processo por campo | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
|  | 49 - Teste de processo automatizado | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
|  | 50 - Triagem de Demandas | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
|  | 51 - Painel de demandas | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
|  | 52 - Priorização de Demandas | Básica | Intermediária | Mediana | Alta
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Note on A3: Aplicação Utilizar esta contagem quando for necessário realizar a medição do tamanho da aplicação. Esta contagem é tipicamente utilizando quando se quer fazer uma medição para aplicação do % de esforço por disciplina (Ex.: projetos de redoc, testes, implantação, etc.)
Note on A4: Novo sistema Desenvolvimento de novo sistema.
Note on A5: Melhoria - Nova Criação de novas funcionalidades (grupos de dados ou processos elementares) em uma aplicação existente implantada em produção (PF_INCLUIDO). PF_INCLUÍDO = Pontos de Função associados às novas funcionalidades que farão parte da aplicação.
Note on A6: Melhoria - Alterada - Basis Alteração de funcionalidades (grupos de dados ou processos elementares) em uma aplicação existente implantada em produção (PF_ALTERADO). PF_ALTERADO = Pontos de Função associados às funcionalidades existentes na aplicação que serão alteradas no projeto de manutenção. Fator de impacto: Funcionalidade de sistema desenvolvida ou mantida por meio de um projeto de melhoria pela empresa contratada (Basis): FI = 50%
Note on A7: Melhoria – Alterada - não Basis (sem redocumentação) Alteração de novas funcionalidades (grupos de dados ou processos elementares) em uma aplicação existente implantada em produção (PF_ALTERADO). PF_ALTERADO = Pontos de Função associados às funcionalidades existentes na aplicação que serão alteradas no projeto de manutenção. Fator de impacto: Funcionalidade de sistema não desenvolvida ou mantida por meio de um projeto de melhoria pela empresa contratada (Basis) e sem necessidade de redocumentação da funcionalidade: FI = 75%
Note on A8: Melhoria – Alterada - não Basis (com redocumentação) Alteração de novas funcionalidades (grupos de dados ou processos elementares) em uma aplicação existente implantada em produção (PF_ALTERADO). PF_ALTERADO = Pontos de Função associados às funcionalidades existentes na aplicação que serão alteradas no projeto de manutenção. Fator de impacto: Funcionalidade de sistema não desenvolvida ou mantida por meio de um projeto de melhoria pela empresa contratada e com necessidade de redocumentação da funcionalidade: FI =90%. FI = 90% representa a adição de 15% como fator de redocumentação ao Fator de Impacto anterior (75%). Nesse caso, a contratada deve redocumentar a funcionalidade mantida, gerando a documentação completa da mesma, aderente ao processo de software da contratante. Se houver uma nova demanda de projeto de melhoria na funcionalidade em questão, será considerado que a contratada desenvolveu a funcionalidade. Observe que o percentual de 90% apenas será considerado na primeira demanda de projeto de melhoria em cada funcionalidade.
Note on A9: Melhoria - Excluída Exclusão de funcionalidades (grupos de dados ou processos elementares) em uma aplicação existente implantada em produção (PF_EXCLUÍDO). PF_EXCLUÍDO = Pontos de Função associados às funcionalidades existentes na aplicação que serão excluídas no projeto de manutenção.
Note on A10: Migração de Dados Os projetos de migração de dados devem ser contados como um novo projeto de desenvolvimento de um sistema, contemplando minimamente: os ALIs mantidos pela migração, Entradas Externas – considerando as cargas de dados nos ALIs e caso seja solicitado pelo usuário relatórios gerenciais das cargas, estes serão contados como Saídas Externas. Todas as contagens de PF devem ser realizadas com base nas funcionalidades requisitadas e recebidas pelo usuário.
Note on A11: Corretiva - Garantia Quando o sistema em produção tiver sido desenvolvido pela contratada, a manutenção corretiva será do tipo Garantia, conforme prazos e demais cláusulas do contrato em questão. Caso não exista cláusula contratual de Garantia, deve ser considerada a garantia de seis meses, preconizada por lei (Código do Consumidor). No presente contrato a garantia é de 1 ano.
Note on A12: Corretiva - Fora da garantia Quando o sistema estiver fora da garantia ou não tenha sido desenvolvido pela empresa contratada, deverá ser estimado e calculado o tamanho do projeto de manutenção corretiva. Nestes casos, a aferição do tamanho em pontos de função da funcionalidade ou das funcionalidades corrigidas deve considerar um fator de impacto (FI) sobre o PF_ALTERADO. PF_CORRETIVA = FI x PF_ALTERADO FI = 50% quando estiver fora da garantia e a correção for feita pela mesma empresa que desenvolveu a funcionalidade.
Note on A13: Corretiva - Fora da garantia com redocumentação Quando o sistema estiver fora da garantia ou não tenha sido desenvolvido pela empresa contratada, deverá ser estimado e calculado o tamanho do projeto de manutenção corretiva. Nestes casos, a aferição do tamanho em pontos de função da funcionalidade ou das funcionalidades corrigidas deve considerar um fator de impacto (FI) sobre o PF_ALTERADO. PF_CORRETIVA = FI x PF_ALTERADO FI = 50% quando estiver fora da garantia e a correção for feita pela mesma empresa que desenvolveu a funcionalidade. Caso seja demandada a redocumentação da funcionalidade corrigida, porque a documentação não existe ou está desatualizada, deve-se adicionar ao FI um fator de redocumentação de 15%, conforme descrito na seção 4.2. FI = 50% + 15%
Note on A14: Corretiva - Não Basis Quando o sistema estiver fora da garantia ou não tenha sido desenvolvido pela empresa contratada, deverá ser estimado e calculado o tamanho do projeto de manutenção corretiva. Nestes casos, a aferição do tamanho em pontos de função da funcionalidade ou das funcionalidades corrigidas deve considerar um fator de impacto (FI) sobre o PF_ALTERADO. PF_CORRETIVA = FI x PF_ALTERADO FI = 75% quando estiver fora da garantia e a correção for feita por empresa diferente daquela que desenvolveu a funcionalidade.
Note on A15: Corretiva - Não Basis com redocumentação Quando o sistema estiver fora da garantia ou não tenha sido desenvolvido pela empresa contratada, deverá ser estimado e calculado o tamanho do projeto de manutenção corretiva. Nestes casos, a aferição do tamanho em pontos de função da funcionalidade ou das funcionalidades corrigidas deve considerar um fator de impacto (FI) sobre o PF_ALTERADO. PF_CORRETIVA = FI x PF_ALTERADO FI = 75% quando estiver fora da garantia e a correção for feita por empresa diferente daquela que desenvolveu a funcionalidade. Caso seja demandada a redocumentação da funcionalidade corrigida, porque a documentação não existe ou está desatualizada, deve-se adicionar ao FI um fator de redocumentação de 15%, conforme descrito na seção 4.2. FI = 75% + 15%
Note on A16: Mudança de Plataforma - Linguagem de Programação Nesta categoria encontram-se as demandas de redesenvolvimento de sistemas em outra linguagem de programação. Como os projetos legados, frequentemente, não possuem documentação, devem ser considerados como novos projetos de desenvolvimento. Assim, será utilizada a fórmula de projetos de desenvolvimento do CPM 4.3. Observe que caso não exista mudança nas funções de dados, ou seja, o banco de dados da aplicação seja mantido, as funções de dados não devem ser contadas. No entanto, nesse caso, deve ser realizada a contagem das funções de dados a fim de compor a documentação da contagem final do projeto. Outro ponto a ser observado são as fases contratadas. Caso o projeto já possua documentação de requisitos, a fase de requisitos não será contratada. Deve-se considerar apenas os percentuais das fases contratadas. PF_REDESENVOLVIMENTO_LINGUAGEM = PF_INCLUÍDO + PF_CONVERSÃO Este roteiro recomenda a supressão do PF_CONVERSÃO da fórmula de contagem de pontos de função de projetos de redesenvolvimento quando for caracterizado um esforço relativamente maior dessa atividade, conforme descrito na seção 3.3.
Note on A17: Mudança de Plataforma - Banco de Dados Hierárquico Nesta categoria encontram-se as demandas de redesenvolvimento de sistemas para utilizar um outro sistema gerenciador de banco de dados. Observe que caso não exista mudança nas funções de dados, ou seja, o banco de dados da aplicação seja mantido, então as funções de dados não devem ser contadas. No entanto, nesse caso, deve ser realizada a contagem das funções de dados a fim de compor a documentação da contagem final do projeto. Em casos de mudança de banco hierárquico para relacional, em sistemas sem documentação, devido às mudanças envolvidas, deve-se considerar como um novo projeto de desenvolvimento, ou seja, as funções de dados e funções transacionais devem ser contadas. Assim, será utilizada a fórmula de projeto de desenvolvimento do CPM 4.3, conforme fórmula abaixo: PF_REDESENVOLVIMENTO_BD_HIERÁRQUICO = PF_INCLUÍDO + PF_CONVERSÃO
Note on A18: Mudança de Plataforma - Banco de Dados Relacional Nesta categoria encontram-se as demandas de redesenvolvimento de sistemas para utilizar um outro sistema gerenciador de banco de dados. Observe que caso não exista mudança nas funções de dados, ou seja, o banco de dados da aplicação seja mantido, então as funções de dados não devem ser contadas. No entanto, nesse caso, deve ser realizada a contagem das funções de dados a fim de compor a documentação da contagem final do projeto. Nos projetos de redesenvolvimento de banco de dados hierárquico para relacional, recomenda-se a supressão do PF_CONVERSÃO da fórmula acima, conforme descrito na seção 3.3. Caso o projeto já possua documentação de requisitos, então a fase de requisitos não deve ser contratada. É importante destacar que isso se aplica a qualquer fase que não se deseja contratar. Deve-se considerar apenas os percentuais das fases contratadas. Caso a demanda de redesenvolvimento seja de um sistema gerenciador de banco de dados relacional para outro relacional, deve ser utilizada a seguinte fórmula: PF_REDESENVOLVIMENTO_BD_RELACIONAL = (PF_ALTERADO X 0,30) + PF_CONVERSÃO
Note on A19: Atualização de Versão – Linguagem de Programação Nesta categoria encontram-se as demandas de atualização de versão de linguagem de programação de sistemas. As funções de dados não devem ser contadas. Estas demandas devem ser dimensionadas de acordo com a fórmula abaixo. PF_ATUALIZAÇÃO_VERSÃO_LINGUAGEM = PF_ALTERADO x 0,30 O PF_ALTERADO deve considerar apenas as funcionalidades impactadas. As funcionalidades que possuem apenas demandas de testes, devem ser contadas usando o percentual da fase de testes (ver Tabela 7). Cabe ressaltar que o redutor depende da linguagem da programação utilizada, considerando o grau de complexidade de implementação da mudança de versão no sistema em questão. Desta forma, recomenda-se fortemente a análise do percentual redutor da fórmula de contagem pelo órgão.
Note on A20: Atualização de Versão – Browser Nesta categoria encontram-se as demandas de atualização de aplicações Web para executar em novas versões de um mesmo browser e para suportar a execução em mais de um browser. É importante destacar que este tipo de procedimento usualmente é realizado quando é necessário resolver algum problema de incompatibilidade. As funções de dados não devem ser contadas. Estas demandas devem ser dimensionadas de acordo com a fórmula abaixo. PF_ATUALIZAÇÃO_VERSÃO_BROWSER = PF_ALTERADO x 0,30 O PF_ALTERADO deve considerar apenas as funcionalidades impactadas. As funcionalidades que possuem apenas demandas de testes, devem ser contadas usando o percentual da fase de testes. Essas atualizações podem implicar em manutenções em componentes específicos da plataforma utilizada. Nesse caso, a demanda deve ser contada como componente interno reusável, descrita na seção 4.15 deste roteiro. Recomenda-se enfaticamente a realização da análise de impacto das mudanças propostas para efeito de determinação do percentual adequado. Por exemplo, para sistemas que já atendem ao padrão W3C (World Wide Web Consortium) o esforço é menor, podendo usar, neste caso, um percentual diferente do citado acima. É importante ressaltar que os sistemas Web devem seguir o padrão W3C, como recomendado na e-Ping. Caso seja necessário fazer a adequação do sistema para atendimento ao padrão W3C, pode-se usar a fórmula acima.
Note on A21: Atualização de Versão – Banco de Dados Nesta categoria encontram-se as demandas de atualização de versão do sistema gerenciador de banco de dados. As funções de dados não devem ser contadas. Estas demandas devem ser dimensionadas de acordo com a fórmula abaixo. PF_ ATUALIZAÇÃO_VERSÃO_BD = PF_ALTERADO x 0,30 O PF_ALTERADO deve considerar apenas as funcionalidades impactadas. As funcionalidades que possuem apenas demandas de testes, devem ser contadas usando o percentual da fase de testes (ver Tabela 7).
Note on A22: Manutenção em Interface A manutenção em interface, denominada na literatura de manutenção cosmética, é associada às demandas de alterações de interface, por exemplo: fonte de letra, cores de telas, logotipos, mudança de botões na tela, mudança de posição de campos ou texto na tela. Também se enquadram nessa categoria as seguintes manutenções: – Mudanças de texto em mensagens de erro, validação, aviso, alerta, confirmação de cadastro ou conclusão de processamento; – Mudança em texto estático de e-mail enviado para o usuário em uma funcionalidade de cadastro. A demanda deve ser contada como manutenção em interface na funcionalidade de cadastro; – Alteração de título de um relatório; – Alteração de labels de uma tela de consulta. Nestes casos, a aferição do tamanho em pontos de função das funções transacionais impactadas será realizada com a aplicação de um fator de redução de modo a considerar 20% da contagem de uma função transacional de mais baixa complexidade (3 PF), ou seja 0,6 PF, independentemente da complexidade da funcionalidade alterada. Neste tipo de manutenção não são contadas funções de dados. PF_INTERFACE = 0,6 PF x QUANTIDADE DE FUNÇÕES TRANSACIONAIS IMPACTADAS Está contemplada a atualização da documentação das funcionalidades da aplicação impactadas pela manutenção nas demandas desta categoria. Assim, a documentação (documento de requisitos, documento de interface, protótipo, entre outros) das funcionalidades alteradas deve ser atualizada. Caso não exista documentação para as funcionalidades alteradas, não será contemplada a redocumentação das funcionalidades da aplicação impactadas pela manutenção nas demandas desta categoria. Observação 1 – Help: As demandas de projetos de desenvolvimento de sistemas ou de manutenção de funcionalidades contemplam o desenvolvimento ou atualização do help da funcionalidade em questão, sendo tratada como uma atividade de documentação no processo de software. No caso de demandas específicas de desenvolvimento ou atualização de help estático de funcionalidades, estas podem ser enquadradas nesta seção e poderá ser usado um valor de multiplicação inferior a 0,6 PF conforme análise de impacto das mudanças propostas. Em caso de requisitos de usuário para o desenvolvimento de funcionalidades de manutenção de help, deve-se contar a função de dados de help e as funcionalidades de manutenção de help (por exemplo: incluir help de tela, consultar help de campo) de acordo com o CPM 4.3. O percentual de multiplicação é estimado, podendo ser reajustado conforme avaliação da base histórica dos serviços realizados no órgão ou entidade.
Note on A23: Adaptação em Funcionalidades - Basis São consideradas nesta categoria as demandas de manutenção adaptativa associadas a solicitações que envolvem aspectos não funcionais, sem alteração em requisitos funcionais. Seguem alguns exemplos: – Aumentar a quantidade de linhas por página em um relatório; – Colocar paginação em um relatório; – Limitar a quantidade de linhas por página em uma consulta existente; – Permitir exclusões múltiplas em uma funcionalidade que antes só possibilitava a exclusão de um item; – Adaptação de uma funcionalidade para possibilitar a chamada por um webservice ou para outro tipo de integração com outros sistemas; – Replicação de funcionalidade: chamar uma consulta existente em outra tela da aplicação; – Alteração na aplicação para adaptação às alterações realizadas na interface com rotinas de integração com outros softwares, por exemplo, alteração em sub-rotinas chamadas por este software; – Modificar o servidor a ser acessado em uma funcionalidade de download de arquivo; – Adequar mensagem do sistema que em algumas telas apresenta “Usuário Não está Habilitado a ver esta Página”, para que passe a enviar uma mensagem mais adequada ao fato do usuário não possuir mais uma sessão ativa e ainda estar navegando no sistema. A demanda deve ser contada como manutenção adaptativa considerando as funcionalidades impactadas. Observe que trata-se de mudança em validação com regra de negócio não funcional. Nestes casos, a aferição do tamanho em pontos de função da funcionalidade ou das funcionalidades que sofreram impacto deve considerar um fator de impacto (FI) sobre o PF_ALTERADO, seguindo os conceitos do CPM 4.3, apresentados na seção 4.2. PF_ADAPTATIVA = FI x PF_ALTERADO FI = 50% para funcionalidade de sistema desenvolvida ou mantida por meio de um projeto de melhoria pela empresa contratada.
Note on A24: Adaptação em Funcionalidades - Basis com redocumentação São consideradas nesta categoria as demandas de manutenção adaptativa associadas a solicitações que envolvem aspectos não funcionais, sem alteração em requisitos funcionais. Seguem alguns exemplos: – Aumentar a quantidade de linhas por página em um relatório; – Colocar paginação em um relatório; – Limitar a quantidade de linhas por página em uma consulta existente; – Permitir exclusões múltiplas em uma funcionalidade que antes só possibilitava a exclusão de um item; – Adaptação de uma funcionalidade para possibilitar a chamada por um webservice ou para outro tipo de integração com outros sistemas; – Replicação de funcionalidade: chamar uma consulta existente em outra tela da aplicação; – Alteração na aplicação para adaptação às alterações realizadas na interface com rotinas de integração com outros softwares, por exemplo, alteração em sub-rotinas chamadas por este software; – Modificar o servidor a ser acessado em uma funcionalidade de download de arquivo; – Adequar mensagem do sistema que em algumas telas apresenta “Usuário Não está Habilitado a ver esta Página”, para que passe a enviar uma mensagem mais adequada ao fato do usuário não possuir mais uma sessão ativa e ainda estar navegando no sistema. A demanda deve ser contada como manutenção adaptativa considerando as funcionalidades impactadas. Observe que trata-se de mudança em validação com regra de negócio não funcional. Nestes casos, a aferição do tamanho em pontos de função da funcionalidade ou das funcionalidades que sofreram impacto deve considerar um fator de impacto (FI) sobre o PF_ALTERADO, seguindo os conceitos do CPM 4.3, apresentados na seção 4.2. PF_ADAPTATIVA = FI x PF_ALTERADO FI = 50% para funcionalidade de sistema desenvolvida ou mantida por meio de um projeto de melhoria pela empresa contratada. Deve-se destacar que além da adequação das funcionalidades em questão, a documentação do projeto de manutenção adaptativa deve ser realizada. Além disso, caso exista a documentação das funcionalidades impactadas, estas deverão ser atualizadas, caso contrário, se for demandada a redocumentação dessas funcionalidades, deve-se adicionar ao FI um fator de redocumentação de 15%, conforme descrito na seção 4.2.
Note on A25: Adaptação em Funcionalidades - Não Basis São consideradas nesta categoria as demandas de manutenção adaptativa associadas a solicitações que envolvem aspectos não funcionais, sem alteração em requisitos funcionais. Seguem alguns exemplos: – Aumentar a quantidade de linhas por página em um relatório; – Colocar paginação em um relatório; – Limitar a quantidade de linhas por página em uma consulta existente; – Permitir exclusões múltiplas em uma funcionalidade que antes só possibilitava a exclusão de um item; – Adaptação de uma funcionalidade para possibilitar a chamada por um webservice ou para outro tipo de integração com outros sistemas; – Replicação de funcionalidade: chamar uma consulta existente em outra tela da aplicação; – Alteração na aplicação para adaptação às alterações realizadas na interface com rotinas de integração com outros softwares, por exemplo, alteração em sub-rotinas chamadas por este software; – Modificar o servidor a ser acessado em uma funcionalidade de download de arquivo; – Adequar mensagem do sistema que em algumas telas apresenta “Usuário Não está Habilitado a ver esta Página”, para que passe a enviar uma mensagem mais adequada ao fato do usuário não possuir mais uma sessão ativa e ainda estar navegando no sistema. A demanda deve ser contada como manutenção adaptativa considerando as funcionalidades impactadas. Observe que trata-se de mudança em validação com regra de negócio não funcional. Nestes casos, a aferição do tamanho em pontos de função da funcionalidade ou das funcionalidades que sofreram impacto deve considerar um fator de impacto (FI) sobre o PF_ALTERADO, seguindo os conceitos do CPM 4.3, apresentados na seção 4.2. PF_ADAPTATIVA = FI x PF_ALTERADO FI = 75% para funcionalidade de sistema não desenvolvida ou mantida por meio de um projeto de melhoria pela empresa contratada.
Note on A26: Adaptação em Funcionalidades - Não Basis com redocumentação São consideradas nesta categoria as demandas de manutenção adaptativa associadas a solicitações que envolvem aspectos não funcionais, sem alteração em requisitos funcionais. Seguem alguns exemplos: – Aumentar a quantidade de linhas por página em um relatório; – Colocar paginação em um relatório; – Limitar a quantidade de linhas por página em uma consulta existente; – Permitir exclusões múltiplas em uma funcionalidade que antes só possibilitava a exclusão de um item; – Adaptação de uma funcionalidade para possibilitar a chamada por um webservice ou para outro tipo de integração com outros sistemas; – Replicação de funcionalidade: chamar uma consulta existente em outra tela da aplicação; – Alteração na aplicação para adaptação às alterações realizadas na interface com rotinas de integração com outros softwares, por exemplo, alteração em sub-rotinas chamadas por este software; – Modificar o servidor a ser acessado em uma funcionalidade de download de arquivo; – Adequar mensagem do sistema que em algumas telas apresenta “Usuário Não está Habilitado a ver esta Página”, para que passe a enviar uma mensagem mais adequada ao fato do usuário não possuir mais uma sessão ativa e ainda estar navegando no sistema. A demanda deve ser contada como manutenção adaptativa considerando as funcionalidades impactadas. Observe que trata-se de mudança em validação com regra de negócio não funcional. Nestes casos, a aferição do tamanho em pontos de função da funcionalidade ou das funcionalidades que sofreram impacto deve considerar um fator de impacto (FI) sobre o PF_ALTERADO, seguindo os conceitos do CPM 4.3, apresentados na seção 4.2. PF_ADAPTATIVA = FI x PF_ALTERADO FI = 75% para funcionalidade de sistema não desenvolvida ou mantida por meio de um projeto de melhoria pela empresa contratada. Deve-se destacar que além da adequação das funcionalidades em questão, a documentação do projeto de manutenção adaptativa deve ser realizada. Além disso, caso exista a documentação das funcionalidades impactadas, estas deverão ser atualizadas, caso contrário, se for demandada a redocumentação dessas funcionalidades, deve-se adicionar ao FI um fator de redocumentação de 15%, conforme descrito na seção 4.2.
Note on A27: Apuração Especial – Base de Dados - Sem consulta prévia Este tipo de apuração especial é um projeto que inclui a geração de procedimentos para atualização da base de dados. Deve-se destacar que estas funções são executadas apenas uma vez, não fazendo parte da aplicação, visando a correção de dados incorretos na base de dados da aplicação ou atualização em função de modificação da estrutura de dados, por exemplo inclusão de valor “sim” ou “não” no campo “indicador de matriz” referente ao CNPJ. Normalmente, nesse tipo de atualização são afetados múltiplos registros. Nestes casos, considera-se a contagem de pontos de função das funcionalidades desenvolvidas. Geralmente, estas funcionalidades são classificadas como Entradas Externas. Nesse caso, como artefato de homologação da demanda, deve ser gerado um relatório para validação do usuário. É importante ressaltar que as funções de dados associadas aos dados atualizados não devem ser contadas, considerando que não há mudanças nas estruturas dos Arquivos Lógicos Internos. a) Atualização de Dados sem Consulta Prévia PF_APURAÇÃO_BD = PF_INCLUÍDO
Note on A28: Apuração Especial – Base de Dados - Consulta prévia Este tipo de apuração especial é um projeto que inclui a geração de procedimentos para atualização da base de dados. Deve-se destacar que estas funções são executadas apenas uma vez, não fazendo parte da aplicação, visando a correção de dados incorretos na base de dados da aplicação ou atualização em função de modificação da estrutura de dados, por exemplo inclusão de valor “sim” ou “não” no campo “indicador de matriz” referente ao CNPJ. Normalmente, nesse tipo de atualização são afetados múltiplos registros. Nestes casos, considera-se a contagem de pontos de função das funcionalidades desenvolvidas. Geralmente, estas funcionalidades são classificadas como Entradas Externas. Nesse caso, como artefato de homologação da demanda, deve ser gerado um relatório para validação do usuário. É importante ressaltar que as funções de dados associadas aos dados atualizados não devem ser contadas, considerando que não há mudanças nas estruturas dos Arquivos Lógicos Internos. b) Consulta Prévia sem Atualização Em alguns casos de Apuração Especial – Base de Dados, o usuário solicita uma consulta prévia das informações. Deve-se ressaltar que essa consulta deve ser realizada antes da construção da funcionalidade, não se trata de homologação. A consulta prévia não é definida pela empresa contratada, obrigatoriamente essa deve ser solicitada pelo órgão contratante para a avaliação da viabilidade de implementar a Apuração Especial - Base de Dados. De fato, é uma prática interessante para evitar informações errôneas na base de produção dos sistemas. Esta consulta prévia, classificada como Consulta Externa ou Saída Externa deve ser dimensionada considerando-se o tamanho da funcionalidade em questão, conforme a fórmula abaixo: PF _CONSULTA_PRÉVIA = PF_INCLUÍDO
Note on A29: Apuração Especial – Base de Dados - Com consulta prévia Este tipo de apuração especial é um projeto que inclui a geração de procedimentos para atualização da base de dados. Deve-se destacar que estas funções são executadas apenas uma vez, não fazendo parte da aplicação, visando a correção de dados incorretos na base de dados da aplicação ou atualização em função de modificação da estrutura de dados, por exemplo inclusão de valor “sim” ou “não” no campo “indicador de matriz” referente ao CNPJ. Normalmente, nesse tipo de atualização são afetados múltiplos registros. Nestes casos, considera-se a contagem de pontos de função das funcionalidades desenvolvidas. Geralmente, estas funcionalidades são classificadas como Entradas Externas. Nesse caso, como artefato de homologação da demanda, deve ser gerado um relatório para validação do usuário. É importante ressaltar que as funções de dados associadas aos dados atualizados não devem ser contadas, considerando que não há mudanças nas estruturas dos Arquivos Lógicos Internos. c) Atualização de Dados com Consulta Prévia Caso a Apuração Especial - Base de Dados seja solicitada após uma demanda de consulta prévia, deve-se aplicar um fator de 60% na fórmula de contagem da Apuração Especial - Base de Dados, seguindo a fórmula abaixo. PF_APURAÇÃO_BD_PÓS_CONSULTA_PRÉVIA = PF_INCLUÍDO x 0,60
Note on A30: Apuração Especial – Geração de Relatórios Este tipo de apuração especial é um projeto que inclui a geração de relatórios em uma ou mais mídias para o usuário. Em alguns casos, são solicitadas extrações de dados e envio dos dados para outros sistemas. Caso, neste envio de dados, sejam requisitadas atualizações no sistema de origem, então essas funções transacionais são Saídas Externas, devido à atualização do Arquivo Lógico Interno. Deve-se destacar que essas funções são executadas apenas uma vez, não fazendo parte da aplicação. Nestes casos, considera-se contagem de pontos de função das funcionalidades desenvolvidas. Frequentemente, estas funcionalidades são classificadas como Saídas Externas. Também podem ser classificadas como Consultas Externas, caso não possuam cálculos ou criação de dados derivados. É importante ressaltar que as funções de dados associadas aos dados atualizados não devem ser contadas, considerando que não há mudanças nas estruturas dos Arquivos Lógicos. PF_APURAÇÃO_RELATÓRIOS = PF_INCLUÍDO
Note on A31: Apuração Especial – Reexecução Em alguns casos a empresa contratante pode ter interesse em executar uma apuração especial mais de uma vez. Nestes casos, ela deve solicitar formalmente à contratada o armazenamento do script executado. Desta forma, se for solicitada a reexecução de uma apuração especial, esta deve ser dimensionada com aplicação de um fator considerando 10% na contagem de Pontos de Função da apuração especial em questão, da seguinte maneira: PF = PF_NÃO_AJUSTADO x 0,10
Note on A32: Atualização de Dados Em alguns casos, as demandas de correção de problemas em base de dados estão associadas a atualizações em um único registro. Por exemplo, atualização do nome de um Fornecedor cadastrado erradamente. Nestes casos, a aferição do tamanho em Pontos de Função deve considerar 10% do PF_ALTERADO de uma Entrada Externa, os Tipos de Dados da Entrada Externa são os campos atualizados. PF = PF_NÃO_AJUSTADO x 0,10
Note on A33: Desenvolvimento, Manutenção e Publicação de Páginas Estáticas de Intranet, Internet ou Portal Nesta seção são tratados desenvolvimentos e manutenções específicas em páginas estáticas de portais, intranets ou websites. As demandas desta seção abrangem a publicação de páginas Web com conteúdo estático. Por exemplo: criação de página HTML, atualização de menu estático, atualização de texto ou banner estáticos em páginas HTML existentes. Caso o desenvolvimento de páginas estáticas esteja contido em um projeto de desenvolvimento, então elas serão contabilizadas no projeto de desenvolvimento e não devem ser mensuradas em separado. Ou seja, esta seção 4.11 se aplica quando ocorrer a demanda exclusivamente para o desenvolvimento ou manutenção de páginas estáticas. Estas demandas são consideradas como desenvolvimento de consultas. Nestes casos, considera-se 20% dos pontos de função das consultas desenvolvidas. Cada página é contada como uma consulta. As consultas são consideradas consultas externas simples (3 PF). Ou seja, 0,6 PF por cada página desenvolvida ou mantida, de acordo com a fórmula abaixo: PF_PUBLICAÇÃO = 0,6 PF x Quantidade de Páginas Alteradas ou Incluídas As demandas de criação de logomarcas ou identidade visual, além de outras demandas de criação de arte, associadas à área de Comunicação Social, não são enquadradas nessa categoria. Tais demandas não se referem a contratos de prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, portanto não são consideradas neste roteiro. É recomendada a construção de portais com ferramentas que apoiem a construção de conteúdo pelo usuário, os chamados Gerenciadores de Conteúdo, de modo a minimizar as demandas de criação de páginas estáticas. O percentual de multiplicação proposto acima é estimado, podendo ser reajustado conforme avaliação da base histórica dos serviços realizados no órgão ou entidade.
Note on A34: Verificação Erros (documentação de teste inexistente) As verificações de erro ou análise e solução de problemas são as demandas referentes a todo comportamento anormal ou indevido apontado pelo cliente nos sistemas aplicativos. Neste caso, a equipe de desenvolvimento da contratada se mobilizará para encontrar as causas do problema ocorrido. Se for constatado algum erro de sistema, a demanda será atendida como manutenção corretiva (seção 4.4). Entretanto, uma vez não constatado o problema apontado pelo cliente ou o mesmo for decorrente de regras de negócio implementadas ou utilização incorreta das funcionalidades, será realizada a aferição do tamanho em pontos de função das funcionalidades verificadas que o cliente reportou erro. Caso não exista documentação de testes disponível dessas funcionalidades verificadas, será considerado 20% do tamanho funcional dessas funcionalidades com solicitação de análise pelo órgão contratante, segundo a fórmula abaixo: PF_VERIFICAÇÃO = PF_Funcionalidade_Reportada_Com_Erro x 0,20
Note on A35: Verificação Erros (documentação de teste existente) As verificações de erro ou análise e solução de problemas são as demandas referentes a todo comportamento anormal ou indevido apontado pelo cliente nos sistemas aplicativos. Neste caso, a equipe de desenvolvimento da contratada se mobilizará para encontrar as causas do problema ocorrido. Se for constatado algum erro de sistema, a demanda será atendida como manutenção corretiva (seção 4.4). Entretanto, uma vez não constatado o problema apontado pelo cliente ou o mesmo for decorrente de regras de negócio implementadas ou utilização incorreta das funcionalidades, será realizada a aferição do tamanho em pontos de função das funcionalidades verificadas que o cliente reportou erro. Caso exista documentação de testes das funcionalidades verificadas, então será considerado 15% (mesmo percentual da fase de Testes, conforme Tabela 7) do tamanho funcional das funcionalidades analisadas, segundo a fórmula abaixo: PF_VERIFICAÇÃO = PF_Funcionalidade_Reportada_Com_Erro x 0,15
Note on A36: Pontos de Função de Teste Muitas vezes, em projetos de manutenção, o conjunto de funções transacionais a serem testadas é maior do que a quantidade de funções a serem implementadas, isto é, além das funcionalidades que são afetadas diretamente pelo projeto de manutenção, outras precisam ser testadas [NESMA, 2009]. O tamanho das funções a serem apenas testadas deve ser aferido em Pontos de Função de Teste (PFT). Não considerar as funcionalidades incluídas, alteradas ou excluídas do projeto de manutenção na contagem de Pontos de Função de Teste. A contagem de PFT será o somatório dos tamanhos em pontos de função das funções transacionais envolvidas no teste: PFT = Somatório dos Tamanhos das Funções Transacionais Testadas A conversão do PFT em ponto de função deve ser feita de acordo com a fórmula abaixo: PF_TESTES = PFT x 0,15 É importante ressaltar que no caso de uma função ser testada várias vezes, com cenários diferentes, a função só pode ser contada uma vez. Outra observação é que as funções testadas, consideradas no PFT, devem ser documentadas pela contratada considerando-se a documentação de testes definida no processo de desenvolvimento da contratante. Observe que estas funções farão parte do escopo do projeto de manutenção.
Note on A37: Componente Interno Reusável Em alguns casos são demandadas manutenções em componentes específicos de uma aplicação e estes são reusados por várias funcionalidades da aplicação. Por exemplo, uma mudança em uma rotina de validação de um CPF usada em várias funcionalidades de cadastro. Se considerarmos o método de contagem de projetos de melhoria do CPM, seriam contadas todas as funcionalidades impactadas por essa mudança. No entanto, este roteiro propõe que o componente, o qual deverá ser testado, seja considerado como um processo elementar independente e contado como uma funcionalidade. Além disso, as funcionalidades da aplicação que necessitem de teste devem ser requisitadas pela contratante e dimensionadas por meio da métrica Pontos de Função de Teste proposta na seção 4.14. PF_COMPONENTE = PF_NÃO_AJUSTADO Seguem alguns exemplos de manutenção de componentes: • Alteração de valores de elementos internos de configuração que afetem o comportamento ou a apresentação do sistema de forma geral, tais como páginas de estilos (arquivos CSS de sistemas Web), arquivos com mensagens de erro, arquivos de configuração de sistema, arquivos de internacionalização; • Mudança em tópico de um menu de um sistema em PHP que aparece em todas as telas da aplicação. A contagem pode ser realizada considerando o componente “Apresentar Menu”.

## Tipo Sistema (hidden)
Tipo de Sistema | Observação | Expoente
Sistema Comum – Mainframe | Desenvolvimento de sistema com alto grau de reuso ou manutenção evolutiva | 0.33
Sistema Comum – WEB ou Cliente Servidor |  | 0.35
Sistema OO | Se o projeto OO não for novidade para equipe, não tiver o desenvolvimento de componentes reusáveis, considerar sistema comum | 0.36
Sistema Cliente/Servidor | Com alta complexidade arquitetural e integração com outros sistemas | 0.37
Sistemas Gerenciais complexos | Com muitas integrações, Datawarehousing, Geoprocessamento, Workflow | 0.39
Software Básico, Frameworks, Sistemas Comerciais |  | 0.4
Software Militar |  | 0.45